## 26年第10周
周工作总结及计划
汇报部门：硬件销售部 |  |  |  | 报告日期： 2026 年 3 月 8 日
一、会议决议执行情况通报
NO | 决议内容 | 决议提出时间 | 要求完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况简述
1 | 提高公司硬件部产品产出比 | 2025年11月4号 | 未来一年内
2
3
二、工作总结
NO | 上周主要工作/相关指标完成情况 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况 | 说明
1 | 接钉钉联想联宝等人去塑胶厂捷顺沟通模具进度事宜，同时就DVT试产450套进行排产，要求在4月12号前完成出货 | 3月2号 | 3月2号 | 100%
2 | 与Jerry沟通运维事宜；与支总一起接待联宝郭总及立彬，沟通PC Farm 及龙虾盒子合作事宜；立彬沟通敲定NRE合同事宜。 | 3月3号 | 3月3号 | 100%
3 | 与联想联宝钉钉相关人员到钣金厂通构检讨模具及DVT450套备料进度事宜，与支总张总一起接待龚总和钱总沟通合作事宜 | 3月4号 | 3月4号 | 100%
4 | 处理钉钉项目DVT 450内部备料事宜及联宝采购系统结构料正式报价事宜；接待龚总；古总；郭总；王总；等项目垫资事宜 | 3月5号 | 3月5号 | 100%
5 | 处理AE20项目10套订单评审会及备料事宜，拜访添越智创陈总，拿龙虾盒子样机1台；与此芯王总一起拜访讯龙赵总沟通智能盒子合作事宜 | 3月6号 | 3月6号 | 100%
6 | 与联宝联想沟通钉钉项目喷涂治具及喷涂单价事宜；通构尺寸检测治具的费用事宜 | 3月7号 | 3月7号 | 80%
7
三、跨部门沟通及重大异常情况反馈
NO | 内容描述 |  |  | 责任部门 | 处理结果
1
2
四、下周主要工作计划及需配合事项
NO | 计划内容及目标/需配合事项 |  |  |  | 计划完成时间
1 | 把联宝NRE及委外开发协议走完流程，让其3月底付款；处理物料正式报价及催其正式PO |  |  |  | 3月9号
2 | 与Jerry一起拜访龙岗电信申总马总，沟通运维合作进展事宜；拜访八维通吴总洽谈B300压测合作事宜 |  |  |  | 3月10号
3 | 拜访博裕陈总沟通“龙虾”盒子合作事宜并送样 |  |  |  | 3月11号
4 | 处理安徽亳州电竞5060服务器合作并报价事宜 |  |  |  | 3月12号
5 | 与龚总一起沟通京东5090服务器合作事宜， |  |  |  | 3月13号
6 | 接待移动杨总及张处长，沟通电竞服务器合作事宜 |  |  |  | 3月14号